## Sheet1
KỊCH BẢN KIỂM THỬ *
|  | Tên màn hình/Tên chức năng | Quản lý thông tin kênh ngoài
|  | Mã trường hợp kiểm thử | External_managemanent
|  | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | 69
|  | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | 5
|  | Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE) | 10
|  | Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện | 39
|  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 123
Mã trường hợp kiểm thử | Mục đích kiểm thử | Các bước thực hiện | Kết quả mong muốn | GG |  |  | ANDROID |  |  | <Tên trình duyệt 3> |  |  | <Tên trình duyệt 4> |  |  | Kết quả hiện tại | Mã lỗi | Ghi chú
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3
1. QUẢN LÝ THÔNG TIN KÊNH NGOÀI
| Các bảng dữ liệu liên quan | - Channel - Party - Party_role - Roles - Bank account - Transaction
Giao diện (Phần này viết các trường hợp kiểm thử cho giao diên chung và các giao diện cho các control)
External_managemanent_1 | Kiểm tra màn hình ở trạng thái mặc định | Truy cập với tài khoản có quyền --> Channel Management --> External Channel 1. Kiểm tra title của màn hình 2. Kiểm tra focus của chuột 3. Kiểm tra các giá trị mặc định của các trường 4. Kiểm tra header, footer | Màn hình chức năng được mở: - Hiển thị title của chức năng trên màn hình: External Channel - Focus được set vào trường đầu tiên: Province - Hiển thị đầy đủ các trường như trong tài liệu TKMH: + Province: Combobox + District: Combobox + Precinct: Combobox + Status: Combobox + Channel phone: textbox + Button Search - Lưới kết quả tìm kiếm Text:Total Result Button NEW để tạo mới + No: Data Column + Channel ID: Data Column + Channel name: Data Column + Channel phone: Data Column + Channel code: Data Column + Status: Data Column + Detail (biểu tượng chữ i màu xanh) Phía dưới có phân trang và items/page | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_2 | Kiểm tra giá trị mặc định của tất cả các trường | 1. Kiểm tra giá trị mặc định của tất cả các trường | 1. Hiển thị giá trị mặc định các trường như trong tài liệu TKMH: + Province: --Select-- + District: --Select-- + Precinct: --Select-- + Status: --Select-- + Channel Phone: trống | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_3 | Kiểm tra tổng thể giao diện màn hình | Kiểm tra về bố cục giao diện | 1. Các label, textbox, combo có độ dài, rộng và khoảng cách bằng nhau, không xô lệch 2. Form được bố trí hợp lý và dễ sử dụng. | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_4 |  | Kiểm tra về font chữ | Các label sử dụng cùng 1 loại font, cỡ chữ, căn lề trái | bar: GG Lần 2
External_managemanent_5 |  | Kiểm tra về chính tả | Kiểm tra tất cả lỗi về chính tả, cấu trúc câu, ngữ pháp trên màn hình | bar: GG Lần 2
External_managemanent_6 |  | Kiểm tra về màu chữ | Màu chữ hiện thị đúng như TLMT | bar: GG Lần 2
External_managemanent_7 |  | Kiểm tra trường bắt buộc phải có dấu * | Các trường hợp bắt buộc nhập phải có dấu (*) | bar: GG Lần 2
External_managemanent_8 | Kiểm tra thứ tự di chuyển trỏ trên màn hình khi nhấn phím Tab | Nhấn Tab liên tục | Con trỏ di chuyển lần lượt theo thứ tự: Từ trái qua phải, từ dưới lên trên | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_9 | Kiểm tra thứ tự con trỏ di chuyển ngược lại trên màn hình khi nhấn Shift-Tab | Nhấn phím Shift-Tab liên tục | Con trỏ di chuyển ngược lại theo thứ tự: từ dưới lên trên, từ phải qua trái | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_10 | Kiểm tra thực hiện chức năng chính của màn hình khi nhấn Enter | Nhấn phím Enter | 1. Nếu chuột ko focus vào button nào thì Thực hiện chức năng của button chính 2. Nếu đang focus vào 1 button thì sẽ thực hiện chức năng của button | [12 empty] | F | bar: GG Lần 1
External_managemanent_11 | Kiểm tra giao diện khi thu nhỏ, phóng to | 1.Nhấn phím Ctrl - | Màn hình thu nhỏ tương ứng và không bị vỡ giao diện | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_12 |  | 1 Nhấn phim Ctrl = | Màn hình phóng to tương ứng và không bị vỡ giao diện | bar: GG Lần 2
Validate dữ liệu nhập vào
External_managemanent_13 | Kiểm tra validate dữ liệu trường Province | Hiển thị mặc định | - Mặc định: --Select-- | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1
External_managemanent_14 |  | Kiểm tra các giá trị hiển thị trong combobox | Giá trị hiển thị trong combobox là tất cả các Province có trong bảng Area SELECT AREA_NAME FROM AREA AE JOIN COUNTRY C ON C.CODE2=AE.COUNTRY_CODE WHERE REGION_LEVEL_1 IS NOT NULL AND C.code2='HT' ORDER BY AREA_NAME; | [12 empty] | F |  | Dữ liệu trên web còn khác với trên DB | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_15 |  | Kiểm tra chọn 1 giá trị trong combo | Giá trị chọn được hiển thị | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_16 |  | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc chọn 1. Không chọn Province để mặc định 2. Chọn các trường còn lại hợp lệ 3. Nhấn nút Search | - Không thể chọn được giá trị trường District và Precinct - Hệ thống cho phép tìm kiếm | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_17 |  | Kiểm tra nhập dữ liệu không tồn tại trong combobox | Hệ thống tự động hiển thị: --Select-- | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_18 |  | Kiểm tra hiện thị dữ liệu | Dữ liệu trong combo box sắp xếp theo thứ tự anpha beta | bar: GG Lần 2
External_managemanent_19 | Kiểm tra validate dữ liệu trường District | Hiển thị mặc định | - Mặc định: --Select-- | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1
External_managemanent_20 |  | Kiểm tra các giá trị hiển thị trong combobox | Giá trị hiển thị trong combobox là tất cả các District có trong bảng Area theo Province đã chọn SELECT AREA_NAME FROM AREA AE JOIN COUNTRY C ON C.CODE2=AE.COUNTRY_CODE WHERE REGION_LEVEL_2 IS NOT NULL AND c.code2='HT' AND AE.PARENT_CODE='CEN' --CEN là area_code của 1 tỉnh ORDER BY AREA_NAME; | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_21 |  | Kiểm tra chọn 1 giá trị trong combo | Giá trị chọn được hiển thị | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_22 |  | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc chọn 1. Không chọn District để mặc định 2. Chọn các trường còn lại hợp lệ 3. Nhấn nút Search | - Không thể chọn được giá trị trường Precinct - Hệ thống cho phép tìm kiếm | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_23 |  | Kiểm tra nhập dữ liệu không tồn tại trong combobox | Hệ thống tự động hiển thị: --Select-- | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_24 |  | Kiểm tra hiện thị dữ liệu | Dữ liệu trong combo box sắp xếp theo thứ tự anpha beta | bar: GG Lần 2
External_managemanent_25 | Kiểm tra validate dữ liệu trường Precinct | Hiển thị mặc định | - Mặc định: --Select-- | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_26 |  | Kiểm tra các giá trị hiển thị trong combobox | Giá trị hiển thị trong combobox là tất cả các Precinct có trong bảng Area theo District đã chọn SELECT AREA_NAME FROM AREA AE JOIN COUNTRY C ON C.CODE2=AE.COUNTRY_CODE WHERE REGION_LEVEL_3 IS NOT NULL AND c.code2='HT' AND AE.PARENT_CODE='CEN04' --CEN04 là area code của huyện tương ứng ORDER BY AREA_NAME; | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_27 |  | Kiểm tra chọn 1 giá trị trong combo | Giá trị chọn được hiển thị | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_28 |  | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc chọn 1. Không chọn Precinct để mặc định 2. Chọn các trường còn lại hợp lệ 3. Nhấn nút Search | - Hệ thống cho phép tìm kiếm | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_29 |  | Kiểm tra nhập dữ liệu không tồn tại trong combobox | Hệ thống tự động hiển thị: --Select-- | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_30 |  | Kiểm tra hiện thị dữ liệu | Dữ liệu trong combo box sắp xếp theo thứ tự anpha beta | bar: GG Lần 2
External_managemanent_31 | Kiểm tra validate dữ liệu trường Status | Hiển thị mặc định | - Mặc định: --Select-- | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_32 |  | Kiểm tra các giá trị hiển thị trong combobox | Giá trị hiển thị trong combobox là: + Active + Inactive Trong đó: Active là trạng thái kênh đã được tạo thành công và đang hoạt động (Status=10) Inactive là trạng thái kênh đã được tạo thành công và hiện tại không còn hoạt động (đã bị hủy) (Status =12) | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_33 |  | Kiểm tra bản ghi được thêm ở trạng thái là active | - Kiểm tra bản ghi trong bảng channel - Status = 10 | bar: GG Lần 2
External_managemanent_34 |  | Kiểm tra bản ghi được tạo thành công và hiện tại không còn hoạt động | - Kiểm tra bản ghi trong bảng channel _update - Status = 12 | bar: GG Lần 2
External_managemanent_35 |  | Kiểm tra chọn 1 giá trị trong combo | Giá trị chọn được hiển thị | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_36 |  | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc chọn 1. Không chọn Status để mặc định 2. Chọn các trường còn lại hợp lệ 3. Nhấn nút Search | - Hệ thống cho phép tìm kiếm | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_37 |  | Kiểm tra nhập dữ liệu không tồn tại trong combobox | Hệ thống tự động hiển thị: --Select-- | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_38 | Kiểm tra validate dữ liệu trường Channel Phone | Hiển thị mặc định | - Mặc định: để trống | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_39 |  | Kiểm tra dữ liệu bắt buộc chọn 1. Không chọn Channel Phone để mặc định 2. Chọn các trường còn lại hợp lệ 3. Nhấn nút Search | - Hệ thống cho phép tìm kiếm | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_40 |  | Kiểm tra copy/paste dữ liệu vào textbox 1. Thực hiện copy/paste dữ liệu vào textbox | Cho phép user thực hiện copy/paste dữ liệu trong textbox Channel Phone | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_41 |  | Kiểm tra nhập kí tự thường | Không được phép nhập kí tự | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_42 |  | Kiểm tra nhập kí tự đặc biệt | Không được phép nhập kí tự đặc biệt | bar: GG Lần 2
External_managemanent_43 |  | Kiểm tra nhập kí tự in hoa | Không được phép nhập kí tự in hoa | bar: GG Lần 2
External_managemanent_44 |  | Kiểm tra nhập kí tự tiếng việt có dấu | Không được phép nhập kí tự tiếng việt có dấu | bar: GG Lần 2
External_managemanent_45 |  | Kiểm tra nhập số | Được phép nhập số | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_46 |  | Kiểm tra nhập dữ liệu có trường space ở giữa | Không được phép nhập dữ liệu có trường space ở giữa | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_47 |  | Kiểm tra nhập dữ liệu có trường space ở đầu và cuối | Không được phép nhập dữ liệu có trường space ở đầu và cuối | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_48 |  | Kiểm tra không nhập kí tự nào vào trường Channel Phone | Được phép để trống | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_49 |  | Kiểm tra nhập >11 kí tự 1. Nhập >11 kí tự 2. Nhấn button Search | Hệ thống chỉ cho phép nhập 11 kí tự | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_50 |  | Kiểm tra nhập <11 kí tự 1. Nhập <11 kí tự 2. Nhấn button Search | Hệ thống thông báo channel Phone number is invalid | bar: GG Lần 2
External_managemanent_51 |  | Kiểm tra nhập =11 kí tự 1. Nhập dữ liệu đúng định dạng số = 11 ký tự, có đầu số hợp lệ ( đầu số bắt đầu bằng 5093xxxxxxx hoặc 5094xxxxxxx hoặc 3xxxxxx hoặc 4xxxxxxx) 2. Nhấn button Search | Cho phép tìm kiếm | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_52 |  | Kiểm tra nhập =11 kí tự 1. Nhập dữ liệu đúng định dạng số = 11 ký tự, có đầu số không hợp lệ 2. Nhấn button Search | Hệ thống thông báo channel Phone number is invalid | bar: GG Lần 2
Button Search
External_managemanent_53 | Kiểm tra hiển thị của button Search | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management -> External Channel | 1. Button Search được hiển thị đúng chính tả, text trong button được căn lề giữa 2. Button Search được hiển thị enable | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_54 | Kiểm tra button Search | 1. Nhập các thông tin trên màn hình hợp lệ 2. Click vào button Search | Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_55 |  | Kiểm tra chính tả button Search | Button Search màu xanh và được viết in hoa | bar: GG Lần 2
External_managemanent_56 |  | Kiểm tra hoạt động của button Search khi điền các thông tin chính xác | Khi người dùng bấm nút này, hệ thống tìm kiếm dựa vào điều kiện tìm kiếm đã nhập. | bar: GG Lần 2
Button NEW CHANNEL
External_managemanent_57 | Kiểm tra hiển thị của button New Channel | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management -> External Channel | 1. Button NEW CHANNEL được hiển thị đúng chính tả, text trong button được căn lề giữa 1. Button NEW CHANNEL được hiển thị enable | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_58 | Kiểm tra button New Channel | 1. Click vào button NEW CHANNEL | Hệ thống hiện thị giao diện thêm mới kênh dạng popup | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Icon Detail
External_managemanent_59 | Kiểm tra hiển thị của Icon Detail | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management -> External Channel | - Button Detail được hiển thị đúng chính tả, text trong button được căn lề giữa - Button Detail được hiển thị enable | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_60 | Kiểm tra hoạt động của Icon Detail | 1. Click vào Icon Detail | Hệ thống hiển thị dialog Detail | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Button Edit của tab Channel Information
External_managemanent_61 | Kiểm tra hiển thị của button Edit | 1. Di chuyển tới màn hình External Channel 2. Click vào button Detail 3. Hiện thị màn hình detail. | - Button Edit được hiển thị đúng chính tả, text trong button được căn lề giữa - Button Edit được hiển thị theo tài khoản đăng nhập | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_62 | Kiểm tra button Edit đối với những tài khoản có quyền edit: ho_natcash_business_staff/ 1qazZAQ! | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management 2. Chọn bản ghi và nhấn icon Detail 3. Nhấn vào button Edit | Hệ thống hiển thị dialog Update và cho phép cập nhật kênh ngoài | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_63 | Kiểm tra button Edit đối với những tài khoản có quyền edit: ho_natcash_business_bo/ 1qazZAQ! | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management 2. Chọn bản ghi và nhấn icon Detail 3. Nhấn vào button Edit | Hệ thống không cho phép edit và hiện thị thông báo "You don't have right to perform this action" | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_64 | Kiểm tra button Edit đối với những tài khoản có quyền edit: sa_xnk_test/2wsxXSW@ | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management 2. Chọn bản ghi và nhấn icon Detail 3. Nhấn vào button Edit | Hệ thống hiển thị dialog Update và cho phép cập nhật kênh ngoài | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Button Cancel Cancel của tab Channel Information
External_managemanent_65 | Kiểm tra hiển thị của button Cancel | 1. Di chuyển tới màn hình External Channel 2. Click vào button Detail 3. Hiện thị màn hình detail. | - Button Cancel được hiển thị đúng chính tả, text trong button được căn lề giữa - Button Cancel được hiển thị theo tài khoản đăng nhập | [14 empty] | Chưa có button Cancel như trong tlnv | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_66 | Kiểm tra button Cancel trên dialog detail | Click vào button Cancel | Hệ thống đóng dialog Detail và giữ nguyên màn hình External Channel | [14 empty] | Chưa có button Cancel như trong tlnv | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Button Edit của tab Document Information
External_managemanent_67 | Kiểm tra hiển thị của button Edit | 1. Di chuyển tới màn hình External Channel 2. Click vào button Detail 3. Hiện thị màn hình detail. 4. Chọn tab Document Information | - Button Edit được hiển thị đúng chính tả, text trong button được căn lề giữa - Button Edit được hiển thị theo tài khoản đăng nhập | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_68 | Kiểm tra button Edit đối với những tài khoản có quyền edit: ho_natcash_business_staff/ 1qazZAQ! | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management 2. Chọn bản ghi và nhấn icon Detail 3. Chọn tab Document Information 4.Nhấn vào button Edit | Hệ thống hiển thị dialog Update và cho phép cập nhật kênh ngoài | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_69 | Kiểm tra button Edit đối với những tài khoản có quyền edit: ho_natcash_business_bo/ 1qazZAQ! | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management 2. Chọn bản ghi và nhấn icon Detail 3. Chọn tab Document Information 4. Nhấn vào button Edit | Hệ thống không cho phép edit và hiện thị thông báo "You don't have right to perform this action" | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_70 | Kiểm tra button Edit đối với những tài khoản có quyền edit: sa_xnk_test/2wsxXSW@ | 1. Di chuyển tới màn hình Channel Management 2. Chọn bản ghi và nhấn icon Detail 3. Chọn tab Document Information 4. Nhấn vào button Edit | Hệ thống hiển thị dialog Update và cho phép cập nhật kênh ngoài | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Button Cancel Cancel của tab Document Information
External_managemanent_71 | Kiểm tra hiển thị của button Cancel | 1. Di chuyển tới màn hình External Channel 2. Click vào button Detail 3. Hiện thị màn hình detail. 4. Chọn tab Document Information | - Button Cancel được hiển thị đúng chính tả, text trong button được căn lề giữa - Button Cancel được hiển thị theo tài khoản đăng nhập | [12 empty] | PE |  | Chưa có button Cancel trên web | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_72 | Kiểm tra button Cancel trên dialog detail | Click vào button Cancel | Hệ thống đóng dialog Detail và giữ nguyên màn hình External Channel | [12 empty] | PE |  | Chưa có button Cancel trên web | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Kiểm tra Gird danh sách kết quả
External_managemanent_73 | Kiểm tra Grid | 1. Kiểm tra căn lề | 1. Text: căn lề giữa Số: Căn lề giữa HeaderName : căn giữa và bôi đậm | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_74 |  | Kiểm tra khi di chuyển con trỏ chuột vào một row | Màu nền của row đó thay đổi | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_75 |  | Kiểm tra bố cục trong grid | Cột thứ tự và tên các cột khác xếp từ trái qua phải đúng như TKMH - No - Channel ID - Channel Name - Channel Phone - Channel Code - Status - Detail Các chức năng hành động cột cuối cùng bên phải Chức năng phân trang, tổng số bản ghi được căn giữa đặt dưới cùng góc trái của grid | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_76 |  | Kiểm tra khi trỏ chuột vào các icon hoặc các link sẽ hiển thị tooltip | Hiển thị đúng tên tương ứng với các chức năng khi trỏ chuột vào tooltip | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_77 |  | Bỏ chuột khỏi các icon hoặc các link sẽ hiển thị tooltip | Di chuột khỏi tooltip, thông báo sẽ mất đi | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_78 |  | Check giá trị mặc định | Hiển thị toàn bộ Channel Management có trong hệ thống ví | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_79 |  | Kiểm tra việc hiển thị dữ liệu trên màn hình Grid | Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự anpha beta theo channel name | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_80 | Kiểm tra tính xác thực của các trường trong Grid | Kiểm tra tinh xác thực trường No | Số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ 1. | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_81 |  | Kiểm tra tính xác thực trường Channel ID | Hiển thị ID của kênh của kênh theo kết quả của điều kiện tìm kiếm | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_82 |  | Kiểm tra tính xác thực trường Channel Name | Hiển thị tên kênh theo kết quả của điều kiện tìm kiếm | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_83 |  | Kiểm tra tính xác thực trường Channel Phone | Hiển thị số điện thoại của kênh theo kết quả của điều kiện tìm kiếm | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_84 |  | Kiểm tra tính xác thực trường Channel Code | Hiển thị mã của kênh theo kết quả của điều kiện tìm kiếm | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_85 |  | Kiểm tra tính xác thực trường Status | Hiển thị trạng thái của kênh và bản ghi yêu cầu tạo kênh | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_86 |  | Kiểm tra tính xác thựci Detail | Khi click nút này, hệ thống cho phép xem thông tin chi tiết của các Super Agent, Agent và Merchant | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Kiểm tra chi tiết giao dịch
External_managemanent_87 | Kiểm tra xem chi tiết 1 bản ghi | Kiểm tra chi tiết bản ghi ở trạng thái là active 1. Click vào button Detail để xem chi tiết 2. Kiểm tra các thông tin được hiển thị ở tab CHANNEL INFORMATION | 1. Hiển thị chi tiết bản ghi với đầy đủ các thông tin: +Tiêu đề: Channel Information +Channel Type: Loại kênh +Channel parent: Kênh cha +Channel Phone: Số điện thoại đăng ký ví +Channel Code: +Channel Name: Họ tên khách hàng +Province: Tỉnh thành, danh sách các tỉnh thành lấy trong DB +District: Huyện thuộc tỉnh, sau khi chọn tỉnh thành sẽ hiển thị ra thông tin các huyện thuộc tỉnh thành, giá trị các huyện thuộc tỉnh thành lấy trong DB +Precinct: Xã thuộc huyện, sau khi chọn huyện sẽ hiển thị ra thông tin các xã thuộc huyện đã được chọn +Address: Địa chỉ chi tiết +Latitude: Kinh độ địa chỉ của Agent +Longitude: Vĩ độ địa chỉ của Kênh +Email: Email của kênh +Tin: Mã số thuế +Represent Name: Họ tên +Represent Phone: Số điện thoại người đại diện +Represent Email: Email người đại diện +Paper Type: Loại giấy tờ tùy thân +Paper Number: Số giấy tờ tùy thân +Issued Date +Issued Place: Nơi cấp giấy tờ tùy thân. + Button Edit + Button Cancel | [12 empty] | PE |  | Button Cancel chưa được update trên web | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_88 |  | Kiểm tra chi tiết bản ghi ở trạng thái là inactive 1. Click vào button Detail để xem chi tiết 2. Kiểm tra các thông tin được hiển thị ở tab CHANNEL INFORMATION | 1. Hiển thị giao dịch với đầy đủ các thông tin: +Tiêu đề: Channel Information +Channel Type: Loại kênh +Channel parent: Kênh cha +Channel Phone: Số điện thoại đăng ký ví +Channel Code: +Channel Name: Họ tên khách hàng +Province: Tỉnh thành, danh sách các tỉnh thành lấy trong DB +District: Huyện thuộc tỉnh, sau khi chọn tỉnh thành sẽ hiển thị ra thông tin các huyện thuộc tỉnh thành, giá trị các huyện thuộc tỉnh thành lấy trong DB +Precinct: Xã thuộc huyện, sau khi chọn huyện sẽ hiển thị ra thông tin các xã thuộc huyện đã được chọn +Address: Địa chỉ chi tiết +Latitude: Kinh độ địa chỉ của Agent +Longitude: Vĩ độ địa chỉ của Kênh +Email: Email của kênh +Tin: Mã số thuế +Represent Name: Họ tên +Represent Phone: Số điện thoại người đại diện +Represent Email: Email người đại diện +Paper Type: Loại giấy tờ tùy thân +Paper Number: Số giấy tờ tùy thân +Issued Date +Issued Place: Nơi cấp giấy tờ tùy thân. + Button Cancel | [14 empty] | Button Cancel chưa được update trên web | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_89 |  | 2. Câu lệnh check thông tin bản ghi khi đã được thêm mới SELECT c.channel_id, c.path, c.channel_name, c.code, c.email, c.tin, c.parent_Id, c.province, c.district, c.ward, c.latitude, c.longitude, c.phone, c.address, c.party_role_id, c.role_id, c.represent_name, c.represent_phone, c.represent_email, c.status, c.is_organization, c.tin, c.transaction_id, pr.party_paper_id as party_paper_id FROM channel c JOIN party_role pr ON c.party_role_id = pr.party_role_id WHERE c.channel_id ='?' | 2. Dữ liệu trong DB khớp với dữ liệu được hiển thị trên web | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_90 |  | Kiểm tra chi tiết kênh ở tab Document information 1. Click vào button Detail 2. Kiểm tra các thông tin được hiển thị ở tab DOCUMENT INFORMATION | 1. Hiển thị giao dịch với đầy đủ các thông tin: -Tiêu đề: DOCUMENT INFORMATION -Notes: Upload file up to 10 files [jpg, png, pdf] -No -File Name -Download | [12 empty] | PE |  | Chưa có dòng thông báo Note: Upload file up to 10 files [jpg, png, pdf] | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_91 |  | Kiểm tra chức năng của button Download 1. Click button download | Hệ thống cho lưu ảnh khi click button Download | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_92 |  | 2. Câu lệnh check thông tin giao dịch select f.FILE_PATH from FILE_ATTACH f WHERE f.OBJECT_ID= '2594' --(CHANNEL ID)-- | 2. Dữ liệu trong DB khớp với dữ liệu được hiển thị trên web | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1
External_managemanent_93 |  | Chọn 1 giao dịch cần xem chi tiết => click vào giao dịch cần xem chi tiết 1. Kiểm tra các thông tin được hiển thị ở tab BANK INFORMATION | 1. Hiển thị giao dịch với đầy đủ các thông tin: +Bank Name: Tên ngân hàng +Bank Account No: Số tài khoản ngân hàng +Bank Account Name +Bank Branch: Chi nhánh ngân hàng | [12 empty] | PE |  | trên web chưa có tab bank information | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_94 |  | 2. Câu lệnh check thông tin giao dịch: select b.bank_id, b.bank_code, ba.bank_account_id, ba.bank_branch_name ,ba.bank_account_no, ba.bank_account_name, ac.balance from bank_account ba join bank b on ba.bank_id = b.bank_id left join account_control ac on ba.bank_id = ac.bank_id and ba.channel_id = ac.channel_id where ba.channel_id = '?' | 2. Dữ liệu trong DB khớp với dữ liệu được hiển thị trên web | [12 empty] | PE |  | trên web chưa có tab bank information | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_95 | Kiểm tra hiện thị danh sách kênh ngoài với quyền natcash BO ( ho_natcash_business_bo/ 1qazZAQ! ) | SELECT c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, pr.MSISDN, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS in (10,12) order by c.CHANNEL_NAME; | Hiển thị số bản ghi trên web giống với số bản ghi trong csdl | bar: GG Lần 2
External_managemanent_96 | Kiểm tra hiện thị danh sách kênh ngoài với quyền natcash staff ( ho_natcash_business_staff/ 1qazZAQ! ) quản lí | SELECT c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, pr.MSISDN, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS in (10,12) order by c.CHANNEL_NAME; | Hiển thị số bản ghi trên web giống với số bản ghi trong csdl | bar: GG Lần 2
External_managemanent_97 | Kiểm tra hiện thị danh sách kênh ngoài với quyền SA sa_xnk_test/2wsxXSW@ | SELECT c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, pr.MSISDN, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS in (10,12) AND c.PARENT_ID ='2594' order by c.CHANNEL_NAME; | Hiển thị số bản ghi trên web giống với số bản ghi trong csdl | bar: GG Lần 2
Kiểm tra phân trang khi tìm kiếm
External_managemanent_98 | Kiểm tra cách đánh số các bản ghi | Trong grid dữ liệu Kiểm tra số thứ tự các bản ghi. | Đánh số thứ tự tăng dần và liên tục: Số thứ tự đầu tiên của trang sau là số tiếp theo của trang trước. | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_99 | Kiểm tra việc không hiển thị các liên kết khi số bản ghi nhỏ hơn 10 | Giả sử trong danh sách/grid có <=10 bản ghi | Không hiển thị: Số bản ghi/Trang <<Combo: STT bản ghi>> | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_100 | Kiểm tra Số bản ghi trên 1 trang (gỉa sử là 8) | Kiểm tra số bản ghi trên một trang nếu grid (danh sách) có hơn 8 bản ghi" | Hiển thị X bản ghi trên một trang | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_101 | Style của paging | Kiểm tra cách hiển thị của chức năng phân trang | Số bản ghi <<Tổng số bản ghi>> Trang <<Combo: STT trang/tổng số trang>> Số bản ghi/Trang <<Combo: STT bản ghi>> | [12 empty] | PE |  | Kết quả mong muốn chưa rõ lắm | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_102 | Kiểm tra mở các trang | Chọn vào số trang bất kỳ: trang đầu, | Mở trang tương ứng Số bản ghi đầu tiên của trang sau là số tiếp theo của trang trước. | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_103 |  | Chọn vào số trang bất kỳ: trang cuối, | Mở trang cuối | bar: GG Lần 2
External_managemanent_104 |  | Chọn vào số trang bất kỳ: trang giữa 1. Click vào số trang | Mở trang giữa | bar: GG Lần 2
External_managemanent_105 | Kiểm tra hiển thị menu và header, footer sau khi chuyển trang | Trên grid Thực hiện chuyển các trang sau | Menu, header, footer không thay đổi | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_106 | Kiểm tra lưu cache | 1. Tab 1: Click chọn danh sách A có 5 bản ghi 2. Tab 2: Click chọn sang danh sách B cũng có 5 bản ghi | Hệ thống không bị lưu cache (Khi người dùng chuyển sang danh sách B, thì hiển thị đúng các bản ghi thuộc danh sách B) | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Chức năng (Phần này viết các trường hợp kiểm thử kiểm tra các ràng buộc trong cơ sở dữ liệu và cho các luồng nghiệp vụ trong tài liệu DTYC)
| Script | select c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, pr.MSISDN, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS in (10,12) order by c.CHANNEL_NAME | [13 empty] | F |  | kết quả hiện thị khác với trên web | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Tìm không có dữ liệu
External_managemanent_107 | Tìm khi danh sách không có bản ghi | 2. Nhập tất cả các thông tin hợp lệ 3. Press button Search Note: Tìm kiếm không có kết quả | Hiển thị thông báo: "No result" | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Tìm kiếm theo từng trường
External_managemanent_108 | Tìm kiếm thông tin theo trường Province | 1. Chọn Province hợp lệ 2. Các thông tin khác để mặc định 3. Nhấn nút Search TH: Có trả về kết quả tìm kiếm | Tìm kiếm thành công 1. Grid hiển thị danh sách thông tin các giao dịch, bao gồm các thông tin: +No +Channel ID +Channel Name +Channel Phone +Channel Code +Status + Icon Detail: Click xem chi tiết giao dịch - Danh sách sắp xếp alpha_beta theo Channel Name | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_109 |  | select c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, pr.MSISDN, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS in (10,12) and c.PROVINCE='?' order by c.CHANNEL_NAME | Dữ liệu hiển thị trên Grid danh sách thông tin các giao dịch khớp với câu lệnh truy vấn | [12 empty] | PE |  | hiện thị số bản bản ghi trên web khác với số bản ghi trên DB (c.province= 'OUE') | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_110 | Tìm kiếm thông tin theo trường District | 1. Chọn Province hợp lệ 2. Chọn District hợp lệ 3. Các thông tin khác để mặc định 4. Nhấn nút Search TH: Có trả về kết quả tìm kiếm | Tìm kiếm thành công 1. Grid hiển thị danh sách thông tin các giao dịch, bao gồm các thông tin: +No +Channel ID +Channel Name +Channel Phone +Channel Code +Status + Icon Detail: Click xem chi tiết giao dịch - Danh sách sắp xếp alpha_beta theo Channel Name | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_111 |  | select c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, pr.MSISDN, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS in (10,12) and c.PROVINCE='?' and c.DISTRICT = '?' order by c.CHANNEL_NAME | Dữ liệu hiển thị trên Grid danh sách thông tin các giao dịch khớp với câu lệnh truy vấn | [12 empty] | PE |  | hiện thị số bản bản ghi trên web khác với số bản ghi trên DB (c.province= 'OUE', c.DISTRICT ='OUE01') | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_112 | Tìm kiếm thông tin theo trường Precinct | 1. Chọn Province hợp lệ 2. Chọn District hợp lệ 3. Chọn Precinct hợp lệ 4. Các thông tin khác để mặc định 5. Nhấn nút Search TH: Có trả về kết quả tìm kiếm | Tìm kiếm thành công 1. Grid hiển thị danh sách thông tin các giao dịch, bao gồm các thông tin: +No +Channel ID +Channel Name +Channel Phone +Channel Code +Status + Icon Detail: Click xem chi tiết giao dịch - Danh sách sắp xếp alpha_beta theo Channel Name | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_113 |  | select c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, pr.MSISDN, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS in (10,12) and c.PROVINCE='?' and c.DISTRICT = '?' and c.WARD ='?' order by c.CHANNEL_NAME | Dữ liệu hiển thị trên Grid danh sách thông tin các giao dịch khớp với câu lệnh truy vấn | [12 empty] | PE | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_114 | Tìm kiếm thông tin theo trường Status | 1. Chọn Status hợp lệ 2. Các thông tin khác để mặc định 3. Nhấn nút Search TH: Có trả về kết quả tìm kiếm | Tìm kiếm thành công 1. Grid hiển thị danh sách thông tin các giao dịch, bao gồm các thông tin: +No +Channel ID +Channel Name +Channel Phone +Channel Code +Status + Icon Detail: Click xem chi tiết giao dịch - Danh sách sắp xếp alpha_beta theo Channel Name | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_115 |  | select c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, pr.MSISDN, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS = '10' order by c.CHANNEL_NAME | Dữ liệu hiển thị trên Grid danh sách thông tin các giao dịch khớp với câu lệnh truy vấn | [12 empty] | F |  | Số bản ghi trên web còn chênh lệch với csdl | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_116 | Tìm kiếm thông tin theo trường Channel Phone | 1. Chọn Channel Phone hợp lệ 2. Các thông tin khác để mặc định 3. Nhấn nút Search TH: Có trả về kết quả tìm kiếm | Tìm kiếm thành công 1. Grid hiển thị danh sách thông tin các giao dịch, bao gồm các thông tin: +No +Channel ID +Channel Name +Channel Phone +Channel Code +Status + Icon Detail: Click xem chi tiết giao dịch - Danh sách sắp xếp alpha_beta theo Channel Name | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_117 |  | select c.CHANNEL_ID, c.CHANNEL_NAME, c.CODE, c.PROVINCE, c.DISTRICT, c.WARD, c.STATUS, c.PARENT_ID, c.IS_ORGANIZATION from CHANNEL c where c.PHONE= '?' | Dữ liệu hiển thị trên Grid danh sách thông tin các giao dịch khớp với câu lệnh truy vấn | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
Tìm kiếm kết hợp tất cả các điều kiện
External_managemanent_118 | Tìm kiếm kết hợp tất cả các điều kiện | 1. Nhập tất cả thông tin còn lại hợp lệ: chọn Province, District, Precinct, Status, Channel Phone cần tìm kiếm 2. Nhấn nút Search | Thực hiện tìm kiếm thành công, dữ liệu hiển thị bao gồm: - No -Channel ID -Channel name -Channel Phone -Channel Code -Status -Detail: button | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_119 |  | 1. Nhập tất cả thông tin còn lại hợp lệ 2. Nhấn nút Search 3. Chạy Script select c.CHANNEL_NAME, pr.MSISDN, c.CODE,c.STATUS from CHANNEL c inner join PARTY_ROLE pr on c.PARTY_ROLE_ID = pr.PARTY_ROLE_ID where pr.ROLE_ID in (1, 7) and c.STATUS in (10,12) order by c.CHANNEL_NAME | Dữ liệu hiển thị trên gird khớp với kết quả trong câu lệnh truy vấn | [12 empty] | F |  | Số bản ghi trên web với trong sql còn sai | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_120 | Kiểm tra phân quyền các tài khoản | Kiểm tra quyền truy cập cho NVGD | NVGD chỉ có quyền xem được thông tin của các kênh do NVGD quản lý (bao gồm chính kênh của NVGD), những kênh không được quyền quản lý của NVGD thì không cho phép xem | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_121 |  | Kiểm tra quyền truy cập cho bộ phận kinh doanh Natcash | Bộ phận kinh doanh của Natcash có thể xem được toàn bộ thông tin kênh ngoài của Natcash | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_122 |  | Kiểm tra quyền truy cập cho Super Agent | Super Agent chỉ xem được những kênh ngoài do Super Agent quản lý và chính thông tin của Super Agent | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2
External_managemanent_123 |  | Kiểm tra đối với những tài khoản không có quyền approve | -Hệ thống thông báo "You don’t have right to perform this action" | [12 empty] | P | bar: GG Lần 1 to GG Lần 2